## Диаграмма Ганта
Уровень | Задача | Начало (мес) | Длительность (мес)
Фаза | Инициация проекта | 1 | 1
Веха | Утверждена концепция проекта | 1 | 0
Работа | Анализ требований | 1 | 1
Фаза | Планирование | 2 | 2
Веха | Утверждён план проекта | 3 | 0
Работа | Формирование WBS | 2 | 1
Работа | Планирование рисков | 3 | 1
Фаза | Проектирование | 4 | 3
Веха | Утверждена архитектура | 6 | 0
Работа | Проектирование архитектуры | 4 | 2
Работа | UX/UI прототипирование | 5 | 2
Фаза | Разработка | 7 | 10
Веха | Функциональная версия | 16 | 0
Работа | Разработка Android-клиента | 7 | 6
Работа | Backend и интеграции | 9 | 6
Фаза | Тестирование | 17 | 4
Веха | Пройдено тестирование | 20 | 0
Работа | Нагрузочное тестирование | 17 | 2
Работа | Аудит безопасности | 18 | 2
Фаза | Внедрение | 21 | 2
Веха | Ввод в эксплуатацию | 22 | 0
Работа | Релиз и мониторинг | 21 | 2