Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт компьютерных наук и технологий

Оценка трудоемкости разработки ПО

“Проектирование Android-приложения

кабинета клиента банка"

Выполнили работу: Ворончихина К.Д., Коркодинов  Р.А., Ужегов  Е.В.

Преподаватель: Огурецкая А. И.

г. Пермь, 2025 г.

# Определение весовых показателей действующих лиц

Все действующие лица системы делятся на три типа: простые, средние и  сложные.

Простое - действующее лицо представляет внешнюю систему с четко определенным программным интерфейсом (API).

Среднее - действующее лицо представляет либо внешнюю систему, взаимодействующую с данной системой посредством протокола на подобие TCP/IP, либо личность, пользующуюся текстовым интерфейсом (например, ASCII-терминалом).

Сложное - действующее лицо представляет личность, пользующуюся графическим интерфейсом (GUI).

Подсчитанное количество действующих лиц каждого типа ni  умножается на соответствующий весовой коэффициент kai (табл.1), затем вычисляется общий весовой показатель A.

𝐴=∑𝑛𝑖×𝑘𝑎𝑖

Таблица1

| Тип действующего лица | Описание | Весовой коэффициент kai |
| --- | --- | --- |
| Простой Средний Сложный | Взаимодействие через API. Взаимодействие через текстовый интерфейс. Взаимодействие через GUI. | 1 2 3 |

- Клиент (GUI → сложный)

- Администратор (GUI → сложный)

- Оператор (GUI → сложный)

- Внешние системы (API → простой)
• Платёжные сервисы
• СБП
• Центральный банк РФ
• Внутренние сервисы CRM/ERP

Итого внешних API– 4.

Расчёт A:	 𝐴=∑𝑛𝑖×𝑘𝑎𝑖

- Клиент: 1 × 3 = 3

- Администратор: 1 × 3 = 3

- Оператор: 1 × 3 = 3

- Внешние сервисы (4 × 1) = 4

A=3+3+3+4=13A = 3+3+3+4=13A=3+3+3+4=13

# Определение весовых показателей вариантов использования

Все варианты использования делятся на три типа: простые, средние и сложные, в зависимости от количества транзакций в потоках событий (основных и альтернативных). В данном случае под транзакцией понимается атомарная последовательность действий, которая выполняется полностью или отменяется. Подсчитанное количество вариантов использования каждого типа mi  умножается на соответствующий весовой коэффициент kbi(табл.2), затем вычисляется общий весовой показатель UC

𝑈𝐶=∑𝑚𝑖×𝑘𝑏𝑖

Таблица2

Весовые коэффициенты вариантов использования

| Тип варианта использования | Описание | Весовой Коэффициент(kbi) |
| --- | --- | --- |
| Простой Средний Сложный | ≤3 транзакций 4 -7 транзакций ≥7 транзакций | 5 10 15 |

| Вариант использования | Примерные шаги | Тип | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход в систему | ввод данных, проверка OTP, подтверждение | средний (4–7) | 10 |
| Просмотр списка счетов | запрос + отображение | простой | 5 |
| Просмотр истории операций | фильтры + запрос + UI | средний | 10 |
| Перевод между счетами | ввод → проверка → SMS/OTP → отправка | сложный | 15 |
| Оплата услуг | ввод реквизитов → подтверждение → отправка платежа | сложный | 15 |
| Отчёты PDF/XLSX | выбор периода → генерация → экспорт | средний | 10 |
| Управление ролями (админ) | CRUD пользователей | сложный | 15 |
| Логирование и просмотр логов | фильтры → просмотр | средний | 10 |
| Интеграции с внешними системами | запрос → преобразование → ответ | сложный | 15 |

Расчёт UC:

UC=10+5+10+15+15+10+15+10+15=105UC = 10 + 5 + 10 + 15 + 15 + 10 + 15 + 10 + 15 = 105UC=10+5+10+15+15+10+15+10+15=105

Обобщенный весовой показатель UUCP  (unadjusted use case points) вычисляется по формуле:

𝑈𝑈𝐶𝑃=𝐴+𝑈𝐶= 13 + 105 = 118

# Определение технической сложности проекта

Техническая сложность проекта(TCF – technical complexity factor) вычисляется с учетом показателей технической сложности Ti (табл. 3).

| Показатель | Описание | Вес |
| --- | --- | --- |
| T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 | Распределенная система Высокая производительность(пропускная способность) Работа конечных пользователей в режиме онлайн Сложная обработка данных Повторное использование кода Простота установки Простота использования Переносимость Простота внесения изменений Параллелизм Специальные требования к безопасности Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей Специальные требования к обучению пользователей | 2 1 1 1 1 0,5 0,5 2 1 1 1 1 1 |

Показатели технической сложности 		Таблица3

| № | Показатель | Вес | Оценка | Произведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Распределенная система | 2 | 5 | 10 |
| T2 | Производительность | 1 | 4 | 4 |
| T3 | Эндюзер эффективность | 1 | 5 | 5 |
| T4 | Сложность обработки | 1 | 4 | 4 |
| T5 | Повторное использование | 1 | 3 | 3 |
| T6 | Простота установки | 0.5 | 4 | 2 |
| T7 | Простота использования | 0.5 | 4 | 2 |
| T8 | Портируемость | 2 | 3 | 6 |
| T9 | Поддерживаемость | 1 | 4 | 4 |
| T10 | Параллельность | 1 | 3 | 3 |
| T11 | Безопасность | 1 | 5 | 5 |
| T12 | Доступность сторонних компонентов | 1 | 2 | 2 |
| T13 | Тренируемость пользователей | 1 | 1 | 1 |

Каждому показателю Ti присваивается значение в диапазоне от 0 до 5

(0 - означает отсутствие значимости показателя для данного проекта, 5 - высокую значимость). Значение TCF вычисляется по следующей формуле:

𝑇𝐶𝐹=0,6+(0,01×(∑𝑇𝑖×Вес𝑖))

∑=51

TCF=0.6+0.01⋅51=1.11

# Определение уровня квалификации разработчиков

Уровень квалификации разработчиков(EF – environmental factor) вычисляется с учетом следующих показателей Fi  (табл. 4).

Показатели уровня квалификации разработчиков          Таблица 4

| Показатель | Описание | Вес |
| --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | Знакомство с технологией Опыт разработки приложений Опыт использования объектно-ориентированного подхода Наличие ведущего аналитика Мотивация Стабильность требований Частичная занятость Сложные языки программирования | 1,5 0,5 1 0,5 1 2 -1 -1 |

Каждому показателю Fi  присваивается значение в диапазоне от 0 до 5.

Для показателей F1–F4 0 означает отсутствие, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень. Для показателя F5 0 означает отсутствие мотивации, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень мотивации. Для  F6 0 означает высокую нестабильность требований, 3 – среднюю, 5 – стабильные требования. Для F7 0 означаетотсутствиеспециалистовсчастичнойзанятостью,3–среднийуровень, 5 – все специалисты с частичной занятостью. Для показателя F8 0 означает простой язык программирования, 3 – среднюю сложность, 5 – высокую сложность.

Значение EF вычисляется по следующей формуле:

𝐸𝐹=1,4+(−0,03×(∑𝐹𝑖×Вес𝑖))

### Оценки для проекта:

| Показатель | Вес | Оценка (0-5) | Взвешенная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1,5 | 3 | 4,5 |
| F2 | 0,5 | 3 | 1,5 |
| F3 | 1 | 4 | 4 |
| F4 | 0,5 | 4 | 2 |
| F5 | 1 | 4 | 4 |
| F6 | 2 | 3 | 6 |
| F7 | -1 | 0 | 0 |
| F8 | -1 | 4 | -4 |

∑=18

EF = 1,4 + (-0,03 × 18) = 0,86

# Оценка трудоемкости проекта

С учетом показателей технической сложности (TCF) и уровня квалификации разработчиков (EF) окончательное значение указателя вариантов использования UCP (use case points) определяется по формуле

𝑈𝐶𝑃=𝑈𝑈𝐶𝑃×𝑇𝐶𝐹×𝐸𝐹 = 118 × 1,11 × 0,86 = 112,6428

Пересчет величины UCP в человеко-часы требует определения количества человеко-часов, приходящихся на одну UCP(коэффициент kUCP). Этот показатель зависит от принятой на предприятии методики определения вариантов использования (каким критериям должен удовлетворять отдельно выделяемый вариант использования), квалификации разработчиков, используемых инструментальных средств, накопленного на предприятии опыта производства ПО. Его значение является стандартом данного предприятия.

В  работе  в  качестве начального значения предлагается использовать 20 человеко-часов на одну UCP (коэффициент kUCP = 20, эта величина отражает

норматив, принятый на конкретном предприятии\фирме). Эта величина может уточняться с учетом опыта разработчиков. Приведем пример возможного уточнения.

Рассмотрим показатели F1 — F8 и определим, сколько показателей F1 – F6 имеют значение меньше  3 и сколько показателей F7, F8 имеют значение больше 3. Если общее количество меньше или равно 2, следует использовать 20 чел-ч. на одну UCP, если 3 или 4 – 28. Если общее количество равно 5 или более, следует внести изменения в сам проект, в противном случае риск провала слишком высок.

Трудоемкость в человеко-часах для проекта:
Количество показателей F1–F6 со значением < 3: 0
Количество показателей F7–F8 со значением > 3: 1
Общее количество: 1 → 𝑘𝑈𝐶𝑃 = 20 чел-ч/UCP

𝑇 = 𝑈𝐶𝑃 × 𝑘𝑈𝐶𝑃 = 112,6428 × 20 = 2 253 чел-ч.

Время разработки вычисляется по формуле:

𝑡разр=2,5×𝑇𝑁3

Где значения N3 берутся из табл.5.

Коэффициент N3

Таблица5

| Тип ПО | N3 |
| --- | --- |
| Распространенное Полунезависимое Встроенное | 0,38 0,35 0,32 |

Тип  ПО: Полунезависимое (N3 = 0,35)

T в чел.-мес = 2 253 / 168 ≈ 13,41  чел-мес

Время разработки = 2,5 × (13,41)^0,35 ≈ 6,2  мес

Рекомендуемый размер команды: 13,41  / 6,2  = 3 (2-3человека)

Результаты расчета:

1.  Трудозатраты на разработку проекта составят: 13,41 чел/месс

2.  Время разработки: 6,2  мес

3.  Рекомендуемый размер команды: 2-3человек