Пермский государственный национальный исследовательский университет

Институт компьютерных наук и технологий

Оценка трудоемкости разработки ПО с помощью модели COCOMO II

“Проектирование Android-приложения

кабинета клиента банка"

Выполнили работу: Ворончихина К.Д., Коркодинов  Р.А., Ужегов  Е.В.

Преподаватель: Огурецкая А. И.

г. Пермь, 2025 г.

# Определение размера проекта (SIZE)

Для оценки размера проекта в тысячах строк кода (KSLOC) используем данные из таблицы языков.

Технологический стек из "Проектного решения":

- Kotlin (основной язык для Android-приложения) → аналог в таблице: Java

- Backend (интеграции, API) → аналог: Java

- База данных → SQL

Оценка функциональной сложности (на основе Use-Cases из "6 задания"):
Приложение включает: аутентификацию, просмотр счетов и истории, переводы, оплату услуг, отчеты, администрирование, логирование, интеграции с внешними системами. Это приложение высокой сложности, ориентированное на финансовый сектор.

Аналогии:

- Простое мобильное приложение: 2-5 KSLOC

- Приложение средней сложности (например, клиент для соцсети): 10-15 KSLOC

- Сложное банковское приложение с интеграциями: 15-25 KSLOC

Расчет SIZE:

- Клиентская часть (Kotlin/Java): ~15 KSLOC

- Серверная часть (Java): ~10 KSLOC

- Скрипты БД (SQL): ~2 KSLOC

- Итого SIZE: 27 KSLOC

# Определение факторов масштаба (Scale Factors - SFj)

| Фактор | Оценка | Обоснование | Значение SFj |
| --- | --- | --- | --- |
| PREC (Прецедентность) | Средний | Опыт разработки банковских продуктов есть, но каждая новая интеграция уникальна. | 3.72 |
| FLEX (Гибкость) | Низкий | Банковская сфера диктует жесткие требования к безопасности и compliance. | 4.05 |
| RESL (Разрешение рисков) | Средний | Архитектура проработана, но риски, связанные с интеграцией с ЦБ и СБП, высоки. | 4.24 |
| TEAM (Сработанность) | Низкий | Команда, скорее всего, формируется под проект или имеет среднюю степень взаимодействия. | 4.38 |
| PMAT (Зрелость процессов) | Низкий | Согласно отчету об оценке зрелости, текущий уровень процесса — Уровень 2 (Managed). | 6.24 |

Сумма факторов масштаба (∑SFj): 3.72 + 4.05 + 4.24 + 4.38 + 6.24 = 22.63

Расчет показателя E:

E = B + 0.01 × ∑SFj

E = 0.91 + 0.01 × 22.63

E = 0.91 + 0.2263

E = 1.1363

# Определение множителей трудоемкости (Effort Multipliers - EMj)

| Множитель | Оценка | Обоснование | Значение EMj |
| --- | --- | --- | --- |
| PERS (Квалификация) | Высокий | Для банковского проекта требуются квалифицированные разработчики. | 0.83 |
| PREX (Опыт) | Нормальный | Опыт работы с Kotlin и банковскими системами есть, но платформа не новая. | 1.00 |
| RCPX (Сложность) | Очень высокий | Высокие требования к надежности, безопасность, сложные интеграции. | 1.91 |
| RUSE (Повторное использование) | Нормальный | Основная цель — разработать конкретное приложение, а не библиотеку. | 1.00 |
| PDIF (Сложность платформы) | Высокий | Ограничения мобильных устройств, требования к производительности и безопасности. | 1.29 |
| FCIL (Оборудование) | Нормальный | Стандартные инструменты разработки (Android Studio, CI/CD). | 1.00 |
| SCED (Сжатие расписания) | Нормальный | График соответствует стандартному. | 1.00 |

Расчет корректирующего фактора трудоемкости (EAF):

EAF = PERS × PREX × RCPX × RUSE × PDIF × FCIL × SCED

EAF = 0.83 × 1.00 × 1.91 × 1.00 × 1.29 × 1.00 × 1.00

EAF = 2.05

# Расчет трудоемкости (PM)

PM = EAF × A × SIZE^E

PM = 2.05 × 2.94 × 27^1.1363

Вычисляем:

- 27^1.1363 ≈ 44.13

- 2.05 × 2.94 ≈ 6.027

- PM = 6.027 × 44.13 ≈ 265.9 чел.-мес.

# Расчет времени разработки и размера команды

Время разработки (TDEV)

Формула для вычисления времени разработки в COCOMO II:

TDEV = [3.67 × (PM)^(0.28 + 0.2 × (E - 0.91))]

TDEV = 3.67 × (265.9)^(0.28 + 0.2 × (1.1363 - 0.91))

TDEV = 3.67 × (265.9)^(0.28 + 0.04526)

TDEV = 3.67 × (265.9)^0.32526

TDEV = 3.67 × 6.73

TDEV ≈ 24.7 месяцев

Рекомендуемый размер команды (N)

N = PM / TDEV

N = 265.9 / 24.7 ≈ 10.8 человек

На практике это означает команду из ~11 специалистов.

- Итоговые результаты оценки по COCOMO II:

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость (PM) | ~266 чел.-мес. |  |
| Срок разработки (TDEV) | ~24.7 месяца |  |
| Рекомендуемый размер команды (N) | ~11 человек |  |